Приложение № 1

График

подготовки и утверждения изменений в генеральный план

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ соответствия генерального плана программам, реализуемым за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса: - Схемам и программам развития единой национальной электрической сети; - Генеральной схеме размещения объектов электроэнеретики; - Федеральной, межрегиональной, региональной программе газификации; - Схеме водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа; - Схеме теплоснабжения поселения, городского округа; - Программам (схемам) в области обращения с отходами поселения, городского округа; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; - Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плану мероприятий реализации стратегии; - Планам и программам комплексного социально-экономического развития муниципального образования; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; - Программам и документам социально-экономического развития муниципального образования; - Решениям о развитии застроенных территорий; - Договорам о комплексном освоении территории; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; - Иным инвестиционным программам, проектам и договорам | До 30.03.2018 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 2. | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план поселения, городского округа (при необходимости) | До 10.04.2018 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 3. | Направление копии решения о внесении изменений в генеральный план поселения, городского округа в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | До 16.04.2018 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения, городского округа | До 01.08.2018 года | заместитель главы администрации Дозморова М.Е. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения, городского округа в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | До 10.08.2018 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 6. | Размещение проекта изменений в генеральный план поселения, городского округа во ФГИС ТП | До 10.08.2019 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 7. | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту изменений в генеральный план поселения, городского округа в уполномоченные органы (при необходимости) | До 20.08.2019 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 8. | Направление проекта изменений в генеральный план поселения, городского округа главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний | До 30.11.2019 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 9. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | До 20.01.2020 года | глава МО Сиверское городское поселение» Воропаева О.А. |
| 12. | Направление проекта изменений в генеральный план поселения, городского округа в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО для утверждения | До 30.05.2020 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 13. | Размещение изменений в генеральный план поселения, городского округа во ФГИС ТП Правительством ЛО | До 30.07.2020 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 14. | Направление информации о размещении изменений в генеральный план поселения, городского округа во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО | До 10.08.2020 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |

Подготовил:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                             администрации Сиверского городского поселения                                  Гришечкина-Макова Н.Ю.