## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинрадской области" поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Приобретение и установка детских игровых форм в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Гатчинского района Ленинградской области | 1 шт | 0 | 76 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Новосиверская, ул.Стахановская напротив д. 25, ул. Огородная за д. 65) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64 | 12 | 76 | 64 | 12 | 76 | 64 | 12 | 0
Ремонт водопропускного сооружения и расчистка подводящих и отводящих русел до проектных отметок водопропускного сооружения на ул. Спортивная д. Белогорка. | 1 шт | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 15 ул. Институтская д.Белогорка | 28 кв.м | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
Приобретение и установка детских игровых форм в дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 1 шт | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 12 ул. Институтская дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 28 кв.м | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 11 ул. Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | 28 кв.м | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Большево, ул. Центральная, ул. Школьная) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Маргусы от д. № 15 к пожарному водоему) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.2 | 11.8 | 76 | 64.2 | 11.8 | 76 | 64.2 | 11.8 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Огородная) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Вырицкий проспект) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Малая набережная, ул.Овжраная, ул.Школьная, ул.Новая) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Парковая) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул.Кезевская дорога, у д. №№ 64г, 64 д) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье, ул. Зеленая, ул.Садовая) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Друноселье, ул. Зелёная, ул. Карьерная, ул. Вишневая) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье ул. Протасовка) | 27 пог.м. | 0 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 76 | 64.3 | 11.7 | 0
Итого | Х | Х | 1292 | 1094.1 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Кузьмин В.Н.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Ключникова Л.Б.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Бабурина Е.А. 881371-44908; Дозморова М.Е. 881371-44927
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии
Итого
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель:
(фамилия, инициалы) (номер телефона)