Отчет о ходе реализации региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»

По состоянию на 01.10.2016г.

Этап 2015г.

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 1 | 63 | 49 639 153,7 | - | - | 38 085 894,34 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33а

б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2015г. - IV квартал 2016г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 24 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2016г. :

- Подготовительные работы - 100 %

- работы по подготовке котлована-100%

- Фундамент- 100 %

- Монтаж 1-го этажа - 100 %

- Монтаж 2-го этажа - 100 %

- Монтаж 3-го этажа – 100 %

- Кровля и установке окон - 100 %

- Внутренняя отделка - 100 %

- Внутренние  инженерные сети - 100 %

- Внешние инженерные сети (в пределах красных линий) - 100 %

- Благоустройство - 55 %

Этап 2016г.

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2016 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 1 | 75 | 44 184 489,8 | - | - | 21 833 172,95 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33б

б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: II квартал 2016г. - III квартал 2017г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 21 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2016г. :

. Подготовительные работы - 100 %

Выполнение работ по подготовке котлована – 100%

2. Фундамент- 100 %

3. Монтаж 1-го этажа - 45 %

4. Монтаж 2-го этажа - 100 %

5. Монтаж 3-го этажа – 100 %

8. Кровля - 55 %

9. Внутренняя отделка - 0 %

10. Внутренние  инженерные сети - 0 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %