Приложение № 1

к отчету

от 02.10.2017 года

Ежеквартальный отчет

администрации МО «Сиверское городское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01.10.2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «» |
| 1. | Приобретение и установка детских игровых форм в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | 08.08.2017г. аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок; Проведена повторная процедура – объявлен аукцион. Заключен муниципальный контракт 19.09.2017 года |
| 1.2. | Приобретение и установка детских игровых форм в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Гатчинского района Ленинградской области | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка детских игровых форм в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Гатчинского района Ленинградской области | Исполнено |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д.Новосиверская части 1 | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Новосиверская, ул.2.2Стахановская напротив д. 25, ул. Огородная за д. 65) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2 | Выполнение работ ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Новосиверская, ул.Стахановская напротив д. 25, ул. Огородная за д. 65) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Новосиверская, ул.Стахановская напротив д. 25, ул. Огородная за д. 65) | Исполнено |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Новосиверская части 2. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 3 | Ремонт трубчатого переезда на ул. Садовая д. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту трубчатого переезда на ул. Садовая д. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт водопропускного сооружения и расчистка подводящих и отводящих русел до проектных отметок водопропускного сооружения на ул. Спортивная д. Белогорка. | Исполнено |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Белогорка части 1. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 4 | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 15 ул. Институтская д.Белогорка |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 4.2 | Выполнение работ по ямочному ремонту придомовой территории жилого дома № 15 ул. Институтская д.Белогорка | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 15 ул. Институтская д.Белогорка | Исполнено |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Белогорка части 2. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 5 | Приобретение и установка детских игровых форм в дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | 08.08.2017г. аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок; Проведена повторная процедура – объявлен аукцион. Заключен муниципальный контракт 19.09.2017 года |
| 5.2 | Приобретение и установка детских игровых форм в дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка детских игровых форм в дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Исполнено |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Белогорка части 3. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 6 | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 12 ул. Институтская дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 6.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту придомовой территории жилого дома № 12 ул. Институтская дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 12 ул. Институтская дер. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Исполнено |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Белогорка част 4. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 7 | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 11 ул. Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 7.2 | Выполнение работ по ямочному ремонту придомовой территории жилого дома № 11 ул. Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома № 11 ул. Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области | Исполнено |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Белогорка части 5. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Большево, ул. Центральная, ул. Школьная) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 8.2 | Выполнение работ ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Большево, ул. Центральная, ул. Школьная) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Большево, ул. Центральная, ул. Школьная) | Исполнено |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Большево. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 9 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Маргусы от д. № 15 к пожарному водоему) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 9.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Маргусы от д. № 15 к пожарному водоему) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Маргусы от д. № 15 к пожарному водоему) | Исполнено |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Маргусы. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Огородная) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 10.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Огородная) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Огородная) | Исполнено |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Куровицы части 1. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Вырицкий проспект) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Вырицкий проспект) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Куровицы, ул. Вырицкий проспект) | Исполнено |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Куровицы части 2. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 12 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Малая набережная, ул.Овжраная, ул.Школьная, ул.Новая) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 12.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Малая набережная, ул.Овжраная, ул.Школьная, ул.Новая) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Малая набережная, ул.Овжраная, ул.Школьная, ул.Новая) | Исполнено |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Старосиверская части 1. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Парковая) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 13.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Парковая) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул. Парковая) | Исполнено |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Старосиверская части 2 | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул.Кезевская дорога, у д. №№ 64г, 64 д) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 14.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул.Кезевская дорога, у д. №№ 64г, 64 д) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (деревня Старосиверская, ул.Кезевская дорога, у д. №№ 64г, 64 д) | Исполнено |
| 14.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Старосиверская части 3. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 15 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье, ул. Зеленая, ул.Садовая) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 15.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье, ул. Зеленая, ул.Садовая) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье, ул. Зеленая, ул.Садовая) | Исполнено |
| 15.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста п. Дружноселье части 1 | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 16 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Друноселье, ул. Зелёная, ул. Карьерная, ул. Вишневая) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 16.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 16.2 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Друноселье, ул. Зелёная, ул. Карьерная, ул. Вишневая) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Друноселье, ул. Зелёная, ул. Карьерная, ул. Вишневая) | Исполнено |
| 16.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста п. Дружноселье части 2 | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 17 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье ул. Протасовка) |  | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 17.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 17.2 | Выполнение работ по ремонт у дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье ул. Протасовка) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении улиц МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" (посёлок Дружноселье ул. Протасовка) | Исполнено |
| 17.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Староста п. Дружноселье части 3 | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Август –сентябрь 2017 года |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Июнь-июль 2017 года |

Исполняющий обязанности главы администрации

Сиверского городского поселения

__________/М.С. Роговой/

МП