Приложение 12

к Соглашению № 11

от  12  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 3 | 153 | 106 720,240 | 3 | 153 | 106 720,240 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 31

б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома:

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 65 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупнено) по состоянию на 15.10.2014г.:

Выполнено:

Котлован отрыт на                  100%

Подготовка из щебня толщ. 100 мм  под фундаменты       100%

3 сети по временной схеме

Электрика  подключена

Опалубка монолитного ленточного фундамента                      100%

Армирование  монолитного ленточного фундамента              100%

Бетонирование монолитного ленточного фундамента             100%

Опалубка стен тех.подполья                                                       100%

Армирование  стен тех. подполья                                              100%

Опалубка монолитного пояса                                                      100%

Армирование монолитного пояса                                               100 %

Монтаж плит перекрытия над тех.подпольем.                           100%

3. Монтаж 1-го этажа - 100 %

4. Монтаж 2-го этажа - 100 %

5. Монтаж 3-го этажа –    100 %

6. Кровля -    100%

7. Внутренняя отделка - 100 %

8. Внутренние  инженерные сети -100 %

9. Внешние инженерные сети - 100 %

10. Благоустройство -100 %